УТВЕРЖДЕНА

РЕШЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

ПРОТОКОЛ № 5 от 09.01.2013 г.

Директор школы __________ Т.И.Скрипка

Комплексно-целевая программа

«Система качеств знаний учащихся»

на 2013–2018 гг.

Цель программы: обеспечить достижение каждым учащимся уровня сформированности системы качеств знаний в зоне его ближайшего развития за счет совершенствования процесса формирования качества знаний учащихся по школе.

I этап – подготовительный. 2013/14 учебный год.

| № п/п | Организационные мероприятия | Работа с учителями | Работа с учащимися | Работа с родителями | Итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор банка данных о состоянии качества знаний учащихся по школе. Анализ полученных данных. Актуализация темы КЦП | Изучение теоретического материала по формированию качества знаний учащихся, научного и передового опыта знаний психологии | Изучение затруднений учащихся в процессе формирования знаний | Знакомство с теоретическими положениями о формировании системы качеств знаний учащихся. Актуальность проблемы КЦП | Педсовет «Качество знаний учащихся – один из конечных результатов работы школы» |
| 2. | Создание условий для КЦП. Проанализировать условия формирования качеств знаний учащихся | Изучить подходы по данной проблеме Шамовой Т.И. и Давыденко Т.М. а именно: а) определять уровни сформированности системы качеств знаний учащихся; б) производить поэлементный анализ знаний учащихся; в) определять причины затруднений учащихся и анализировать их; г) научить осуществлять деятельный подход в реализации каждого звена и в целом всего процесса усвоения | Формирование положительного отношения к ус-воению знаний | Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению | Родительская конференция |
| 3. | Мобилизация всех школьных подсистем на выполнение КЦП (учителей, учащихся, родителей) |  |  |  | Совещание при завуче «Методы сбора и анализа информации по формированию качеств знаний учащихся» |
| 4. | Прогнозирование ожидаемых результатов |  |  |  | Беседа с ученическим активом по проблеме |

II этап – экспериментальный 2014/17 учебный год.

| № п/п | Организационные мероприятия | Работа с учителями | Работа с учащимися | Работа с родителями | Итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение учителей, родителей, учащихся в деятельность по выполнению программы | Изучение теории познавательного интереса Щукиной, исследований по про-блеме качеств знаний Данилова М.А., Паламарчука В.Ф., Скаткина М.Н. | Мониторинг затруднений учащихся в процессе учебной деятельности | Привлечение родителей к формированию у учащихся ОУУН | Итоги работы по КЦП (обсуждение по всем подсистемам). Основные показатели результативности работы учителя |
| 2. | Проверка влияния условий на формирование системы качеств знаний учащихся | Моделирование, конструирование учителем урока по формированию действенности, прочности, системности знаний | Работа над ОУУН | Родительское собрание «Развитие познавательного интереса учащихся». Просвещение родителей |  |
| 3. | Частичное внедрение программы. Апробация новых подходов. Промежуточный контроль | Определение учителем урока по формированию действенности, прочности, системности знаний | Изучение познавательного интереса к школьным мероприятиям |  |  |
| 4. | Сравнительный анализ (исходные данные и процесс формирования качеств знаний, корректировка) | Совершенствование знаний учителей о психологическом аспекте учебной деятельности. Активные формы и методы обучения |  |  |  |
| 5. | Сравнительный анализ результатов внедрения программы с ожидаемым результатом |  |  |  |  |

III этап – стабилизационно-прогностический 2017/18 г.

| № п/п | Организационные мероприятия | Работа с учителями | Работа с учащимися | Работа с родителями | Итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полное внедрение программы. Оценка ее эффективности | Изучение теории Гальперина Т.Я. и Талызиной Н.Р. о поэтапном формировании умственной деятельности | Совершенствовать уровни познавательного интереса учащихся | Обсудить итоги и на-метить пути реализации проблемы | Педсовет «Итоги работы школы по КЦП», Система качеств знаний учащихся» |
| 2. | Закрепление позитивных результатов в формировании системы качеств знаний. | Совершенствование форм и методов работы учителей по формированию у школьников системы качеств знаний. Обобщение и распространение передового опыта | Исследование динамики уровней сформированности и ОУУН. Динамика показателей качества знаний | Прогноз на дальнейшую деятельность |  |

Подготовительный этап. 2013/14 учебный год.

| Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |
| 1. Организация работы с кадрами. 1.1. Совещание при директоре |  | КЦП цель и задачи. Прогноз | «Методы сбора и анализа ин-формации» по формированию качества знаний учащихся. Подготовка к педсовету | Психолого-педконсилиум по формированию качества знаний | Психолого-педконсилиум. Итоги первого полугодия. Качество знаний |  |
| 1.2. Педсоветы. Цель: разработка системы мер по совершенствованию процесса формирования системы качества знаний | Анализ учебно-воспитательной деятельности за прошлый год. Диаграмма качества знаний учащихся |  |  | «Качество знаний учащихся – один из конечных результатов работы школы». Цель: актуализация КЦП |  |  |
| 1.3. Методическая работа. Цель: обучение методике формирования системы качеств зна-ний учащихся. Анализ |  | Разработка контрольных работ и вопросников для учащихся | Анкетирование учителей. «Качество знаний». Разработка метода изучения за-труднений учащихся | Уровни и критерии сформированности системы качеств знаний. Разработка методики | Составление графика взаи-мопосещения уроков начальной школы и среднего звена |  |
| 1.4. Теоретический семинар. Цель: овладение теорией и практикой формирования системы качества знаний |  | Сущность системы качества знаний учащихся |  |  | Психолого-педагогические основы формирования системы качества знаний |  |
| 1.5. Работа по самообразованию. Изучение и анализ литературы по проблеме | Беседа по планам самообразования |  |  | Изучение литературы по предложенной проблеме |  |  |
| 2. Работа с учащимися. Цель: диагностика затруднений учащихся, их отношение к учебе |  |  | Анкетирование учащихся 6–9-х классов о затруднениях. Неделя истории | Анкетирование учащихся 8-х классов о причине отсутствия интереса к учебным предметам | Проверка уровня обучения математике. Неделя математики | Анкетирование учащихся «От-ношение к учебным предметам». Задача: выявить отношение учащихся к учебным дис-циплинам |
| 3. Работа с родителями. Цель: обеспечение единства действий семьи и школы в воспитании ответственного отношения к учебе |  | Родительское собрание. Роль семьи в оказании помощи детям в овладении знаниями |  | Итоги 1-й четверти. Исходная информация о системе качества зна-ний учащихся |  |  |
| 4. Информационное обеспечение. Разработка программы мониторинга исследования, коррекция | Анализ работы школы | Стенд «Система качества знаний уча-щихся». Методика составления контрольных и само-стоятельных работ | Методика об-работки за-труднений учителей и учащихся | Справка за 1-ю четверть. Методика оп-ределения уровня сфор-мированности системы качества знаний | Справка за I полугодие. График взаи-мопосещения уроков | Методы обра-ботки анкети-рования о вы-явлении отно-шения уча-щихся к учению, к учебным предметам |
| 5. Контроль, анализ и регулирование. Выяснение фактического состояния | Проверка ка-лендарно-тематического планирования | Рубежный контроль в 5-х классах | Анализ | Контроль за качеством пре-подавания хи-мии, физики | Контроль за качеством пре-подавания ма-тематики, про-ведением ад- министративных контрольных и самостоятельных работ | Анализ взаи-мопосещения уроков. Задача: про-анализировать результаты |

| Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль | март | апрель | май |
| 1. Организация работы с кадрами. 1.1. Совещание при директоре | Итоги мониторинго-вого отношения учащихся к учебе. Задача: подвести итоги отношения учащихся к учебе и наметить программу действий | О проведении дня ДРК. Задача: изучить результаты деятельности педаго-гического и ученического коллективов по формирова-нию системы качества знаний | Итоги мониторингового обследования об удовлетворительном качестве знаний. Задача: провести анализ и наметить план работы по проблеме |  |
| 2. Педсоветы. Цель: разработка системы мер по совершенствованию процесса формирования системы качества знаний | Ориентация учебно-воспитательного процесса на развитие личности школьника. Задача: Разработка системы мер по обеспечению развития личности | Формы и методы работы классных руководителей по воспитанию ответственного отношения к учебе. Задача: выявить типичное в положительном опыте учителей, недостатки, разработка системы мер |  |  |
| 3. Методическая работа. Цель: обучение методике формирования системы ка-честв знаний учащихся |  | Разработка методики ДРК. Задача: научная разработка методов ДРК | Взаимопроверка тетрадей учащихся | Разработка текстовых контрольных и самостоятельных работ. Задача: подготовка к итоговому контролю |
| 4. Теоретический семинар. Цель: овладение теорией и практикой формирования системы качества знаний | Методы и формы проверки сформированности системы качества знаний учащихся. Задача: познакомиться с методиками и формами. Проверить сформи-рованность системы качества знаний |  | Шамова Т.И. и Давыденко Т.М. о системе качеств знаний учащихся. Задача: познакомиться с подходами Шамовой Т.И. и Давыденко Т.М. к системе формирования качества знаний учащихся |  |
| 5. Работа по самообразованию. Изучение и анализ литературы по проблеме |  |  | «Круглый стол» «Проблемы качества образования в школе» | Изучение Положения об итоговой аттестации |
| 6. Работа с учащимися. Цель: диагностика затруднений учащихся, их отношение к учебе |  | Анкетирование учащихся 9–11-х классов «Умеете ли вы учиться» | Анкетирование. Качество преподавания по оценке учащихся. Задача: выявить оценку учащихся о преподавании предметов | Анкетирование «Удовлетворенность формирования качества знаний» |
| 7. Работа с родителями. Цель: обеспечение единства действий семьи и школы в воспитании ответственного отношения к учебе | Анкетирование «Выполнение ребенком домашнего задания». Задача: познакомить с интервалами времени подготовки домашних заданий и материалом проведения | День открытых дверей. Задача: вовлечь родителей в работу по КЦП | Родительское собрание «Подготовка к экзаменам» | Итоги работы по I этапу КЦП. Концерт для родителей Задача: познакомить с результатами работы |
| 8. Информационное обеспечение. Разработка программы, мониторинг исследования, коррекция | Методика проведения ДРК. Анализ анкет | План и методика взаимопроверки тетрадей. | Положение об итоговой аттестации. Методика обработки. Удовлетворен-ность учащихся учебным процессом | Первичное подведение итогов по результатам работы КЦП |
| 9. Контроль, анализ и регулирование. Выяснение фактиче-ского состояния | Контроль качества преподавания ОБЖ | Контроль за проведением ДРК | Контроль за подготовкой итоговой аттестации | Проведение контрольных работ и их анализ. Диагностика уровня сформированности знаний учащихся |

Экспериментальный этап. 2014/15 учебный год.

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами. Цель: организация деятельности по реализации КЦП. Административные со-вещания | Распределение учебной нагрузки | Обсуждение ин-формации о КЦП | Мониторинго-вые исследова-ния результатов 1-й четверти |  |  |
| 1.2. | Педсоветы. Цель: организация деятельности по КЦП, обобщение, регулирование | Анализ работы и утверждение плана |  |  | Преемственность в обучении среднего и старшего звена |  |
| 1.3. | Методическая работа. Цель: работа над планированием процесса обучения на основе техно-логической карты, умения анализировать |  | Разработка ученической технологической карты | Самоанализ своей деятельности. Взаимопосещение уроков | Мониторинг затруднений учащихся в процессе учебной деятельно-сти | Утверждение графика самоотчета учителей по проблеме |
| 1.4. | Теоретический семинар. Цель: познакомиться и использовать на практике с методикой составления технологической карты | Методика разработки технологической карты Шамовой Т.И. | Развитие позна-вательного интереса на уроке | Формирование у учащихся ОУУН | Планирование по теме «Составление карты типичных ошибок учащихся» | Звенья усвоения процесса. Причины неуспеваемости. Преодоление пробелов |
| 1.5. | Работа по самообразованию. Цель: овладение технологией составления технологической карты |  | Индивидуальные консультации «Формирование ОУУН» |  |  | Оказание помощи неуспевающему |
| 2. | Работа с учащимися. Цель: формирование и развитие ОУУН и ЗУН |  | Анкетирование «Уровни познава-тельного интереса» | Овладение ОУУН Диагностика Анализ | Анкетирование «Что тебе мешает учиться» |  |
| 3. | Работа с родителями. Цель: обеспечение единства действий семьи и школы в восста-новлении ответственного отношения к учению |  | Анкетирование «Познавательный интерес вашего ребенка» |  | Родительское собрание «Как помочь вашему ребенку хорошо учиться» |  |
| 4. | Информационное обеспечение. Цель: накапливание информации по проблеме | Методика Шамовой Т.И. Анализ работы школы | Справка о КЦП. Анкеты | Классификация ОУУН. Диагностика | Карты типичных ошибок. Анкеты | График самоотчета. Справка о звеньях процесса усвоения |
| 5. | Контроль и регулирование. Цель: осуществление текущего контроля за диагностикой и коррекционной деятельностью учащихся | Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года | Проведение стартового контроля во 2-11-х классах | Рубежный контроль в 5 классах | Смотр учебных кабинетов | Проведение контрольных работ по итогам полугодия |

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами Административные совещания | Психолого-педагогический консилиум «Мониторинг иссле-дования учебной деятельности во 2-й четверти». Уровни сформированности качества знаний у учащихся |  | Психолого-педагогический консилиум. Итоги 3-й четверти |  | Итоги учебного года |
| 1.2. | Педсоветы | Причины неуспеваемости. Работа с неус-певающими детьми |  | Работа с сильными учащимися. Активные формы и методы обучения |  |  |
| 1.3. | Методическая работа | Самоотчет по проблеме учителей математики, физики |  | Самоотчет по проблеме учителей химии, географии | Разработка контрольных и са-мостоятельных работ, вопросников для итогового контроля | Итоги работы по КЦП |
| 1.4. | Теоретический семинар | Метод психологического анализа урока | Работа с сильными учащимися | Определение уровней сфор-мированности системы качеств знаний |  |  |
| 1.5. | Работа по самообразованию |  | Диагностика работы с сильными учащимися | Определение уровней сфор-мированности системы качеств знаний учащихся |  |  |
| 2. | Работа с учащимися | Анкетирование «Работа с сильными учащимися» | Тетрадь самокон-троля ученика | Диагностика состояния здоровья учащихся | Собрание уч-ся по результатам диагностики |  |
| 3. | Работа с родителями |  |  | Итоги работы школы по КЦП | Родительское собрание «Под-готовка к экзаменам» |  |
| 4. | Информационное обеспечение | Карточка метода психологического анализа. Анкеты | Тетрадь самокон-троля ученика | Состояние здоровья учащихся. Диаграмма | Контрольные и самостоятельные работы. Вопросники для учащихся | Показатели ре-зультативности работы учителя |
| 5. | Контроль и регулирование | Проведение срезовых работ. Контроль за выполнением учебных программ | Состояние качества знаний учащихся по естественно-математическому направлению | Проведение срезовых кон-трольных работ по истории, биологии, ОБЖ | Контроль за организацией обобщения и повторения | Итоговые кон-трольные работы. Контроль за выполнением учебных программ |

Экспериментальный этап – 20015/16 учебный год.

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами. Цель: организация деятельности по реализации КЦП. Административные совещания | Распределение учебной нагрузки | Обсуждение информации о КЦП |  | Мониторинговые исследования, результат 1-й четверти |  |
| 1.2. | Педсоветы. Цель: организация деятельности по КЦП, обобщение, регулирование | Анализ работы и утверждение плана |  |  | Преемственность в обучении дошкольной группы и начальной школы |  |
| 1.3. | Методическая работа. Цель: работа над планированием процесса обучения на основе технологической карты, умения анализировать |  | Проверка календарно-тематического планирования в виде технологической карты | Самоанализ своей деятельности. Взаимопосещение уроков | Мониторинг затруднений учащихся в процессе учебной деятельно-сти | Утверждение графика самоотчета учителей по проблеме |
| 1.4. | Теоретический семинар. Цель: овладение теорией и практикой формирования качества знаний учащихся | Диагностика ОУУН | Роль мотивации на уроке | Анализ анкет учащихся |  | Интегрированные уроки |
| 1.5. | Работа по самообразованию. Цель: овладение новыми педагогическими технологиями | Новации в организации УВП |  | Новые педаго-гические технологии |  |  |
| 2. | Работа с учащимися. Цель: формирование и развитие ОУУН и ЗУН |  | Анкетирование ОУУН | Овладение ОУ-УН Диагностика Анализ | Анкетирование «Как повысить успеваемость» |  |
| 3. | Работа с родителями. Цель: обеспечение единства действий семьи и школы в восстановлении ответственного отношения к учению |  |  | Анкетирование «Как развиты у вашего ребенка ОУУН» |  | Родительское собрание «Знания и будущая профессия» |
| 4. | Информационное обеспечение. Цель: накапливание информации по проблеме | Методика Шамовой Т.И. Анализ работы школы | Справка о КЦП. Анкеты | Классификация ОУУН. Диагностика | График самоотчета. Справка о звеньях процесса усвоения |  |
| 5. | Контроль и регулирование. Цель: осуществление текущего контроля за диагностикой и коррекционной деятельностью учащихся | Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года | Проведение стартового контроля во 2–11-х классах | Рубежный контроль в 5-х классах | Смотр учебных кабинетов | Проведение контрольных работ по итогам полугодия |

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами. Административные совещания | Психолого-педагогический кон- силиум «Монито- ринг исследования уч. деятельности во 2-й четверти». Уровни сформиро-ванности качества знаний у учащихся |  | Психолого-педагогический кон- силиум. Итоги 3-й четверти |  | Итоги учебного года |
| 1.2. | Педсоветы | Новации в школе. Результативность |  | Новые педагогиче-ские технологии. Результативность |  |  |
| 1.3. | Методическая работа | Самоотчет по про- блеме учителей начальных классов |  | Самоотчет по про-блеме учителей природоведения, географии | Разработка контрольных и самостоя- тельных ра- бот, вопрос- ников для итогового контроля | Итоги работы по КЦП |
| 1.4. | Теоретический семинар | Работа по новым и обновленным учеб-ным программам |  |  | Определение уровней сформиро- ванности системы качеств знаний |  |
| 1.5. | Работа по само- образованию |  | Работа по новым учебникам и про-граммам | Работа по новым педагогическим технологиям |  |  |
| 2. | Работа с учащимися | Анкетирование сла- бых учащихся |  | Диагностика со- стояния здоровья учащихся | Собрание учащихся по результатам диагностики |  |
| 3. | Работа с родителями |  |  | Итоги работы шко- лы по КЦП |  |  |
| 4. | Информационное обеспечение | Анкеты |  | Состояние здоровья учащихся. Диаграмма | Контрольные и самостоятельные ра- боты. Вопросники для учащихся | Показатели резуль-тативности работы учителя |
| 5. | Контроль и регулирование | Проведение срезо- вых работ. Контроль за выполнением учебных программ | Состояние качест- ва знаний учащих- ся по естественно-математического направления | Проведение срезо-вых контрольных работ по природо-ведению, географии | Контроль за организацией обобщения и повторения | Итоговые контроль- ные работы. Кон- троль за выполне- нием учебных про- грамм |

Экспериментальный этап – 2016/17 учебный год.

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами. Цель: организация деятельности по реализации КЦП. Административные совещания | Распределение учебной нагрузки | Обсуждение ин- формации о КЦП |  | Мониторинговые исследования Результат 1-й четверти |  |
| 1.2. | Педсоветы. Цель: организация деятельности по КЦП, обобщение, регулирование | Анализ работы и утверждение плана |  |  | Преемственность в обучении сред- него и старшего звена |  |
| 1.3. | Методическая работа. Цель: работа над планированием процесса обучения на основе технологической карты, умения анализировать |  | Разработка уче- нической техно-логической карты | Самоанализ сво- ей деятельности. Взаимопосеще- ние уроков | Мониторинг за-труднений учащихся в процессе учебной деятельности | Утверждение графика самоот- чета учителей по проблеме |
| 1.4. | Теоретический семинар. Цель: познакомиться и использовать на практике с методикой составления технологической карты | Методика разра- ботки технологи- ческой карты Шамовой Т.И. | Развитие позна-вательного интереса на уроке. | Формирование у учащихся ОУУН | Планирование по теме «Составле- ние карты типичных ошибок учащихся» | Звенья усвоения процесса. Причины неуспеваемости. Преодоление пробелов |
| 1.5. | Работа по самообразованию. Цель: овладение технологией состав-ления технологической карты |  | Индивидуальные консультации «Формирование ОУУН» |  |  | Оказание помощи неуспевающему |
| 2. | Работа с учащимися. Цель: формирование и развитие ОУ-УН и ЗУН |  | Анкетирование «Уровни позна-вательного инте-реса» | Овладение ОУУН Диагностика Анализ | Анкетирование «Что тебе мешает учиться» |  |
| 3. | Работа с родителями. Цель: обеспечение единства действий семьи и школы в восстановлении ответственного отношения к учению |  | Анкетирование «Познавательный интерес вашего ребенка» |  | Родительское собрание «Как помочь вашему ребенку хорошо учиться» |  |
| 4. | Информационное обеспечение. Цель: накапливание информации по проблеме | Методика Шамовой Т.И. Анализ работы школы | Справка о КЦП. Анкеты | Классификация ОУУН. Диагностика | Карты типичных ошибок. Анкеты | График самоотчета Справка о звеньях процесса усвоения |
| 5. | Контроль и регулирование. Цель: осуществление текущего контроля за диагностикой и коррекционной деятельностью уча-щихся | Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года | Проведение стартового контроля во 2–11-х классах | Рубежный контроль в 5-х классах | Смотр учебных кабинетов | Проведение контрольных работ по итогам полугодия |

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами. Административные совещания | Психолого-педагогический консилиум «Мониторинг исследования учебной деятельности во 2-й четверти». Уровни сформированности качества знаний у учащихся |  | Психолого-педагогический консилиум. Итоги 3-й четверти |  | Итоги учебного года |
| 1.2. | Педсоветы | Причины неуспеваемости. Работа с неуспевающими детьми |  | Работа с сильными учащимися. Активные формы и методы обучения |  |  |
| 1.3. | Методическая работа | Самоотчет по проблеме учителей математики, физики |  | Самоотчет по проблеме учителей химии, географии | Разработка са-мостоятельных и контрольных работ, вопросников для итогового контроля | Итоги работы по КЦП |
| 1.4. | Теоретический семинар | Метод психологического анализа урока | Работа с сильными учащимися | Определение уровней сформи-рованности системы качеств знаний |  |  |
| 1.5. | Работа по самообразованию | Диагностика работы с сильными учащимися | Определение уровней сформи-рованности системы качеств знаний учащихся |  |  |  |
| 2. | Работа с учащимися | Анкетирование «Работа с сильными учащимися» | Тетрадь само-контроля ученика | Диагностика состояния здоровья учащихся | Собрание учащихся по результатам диагностики |  |
| 3. | Работа с родителями |  |  | Итоги работы школы по КЦП | Родительское собрание «Подготовка к экзаменам» |  |
| 4. | Информационное обеспечение | Карточка метода психологического анализа. Анкеты | Тетрадь само-контроля ученика | Состояние здоровья учащихся. Диаграмма | Контрольные и самостоятельные работы. Вопросники для учащих-ся | Показатели ре-зультативности работы учителя |
| 5. | Контроль и регулирование | Проведение сре-зовых работ. Контроль за вы-полнением учебной программы | Состояние качества знаний учащихся по естественно-математическому направлению | Проведение срезовых контрольных работ по истории, биологии, ОБЖ | Контроль за ор-ганизацией обобщения и по-вторения | Итоговые кон-трольные работы Контроль за вы-полнением учебных программ |

Стабилизационно-прогностический этап – 2017/18 учебный год.

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. 1.1.. | Организация работы с кадрами. Цель: разработка стратегии и тактики в решении глобальных задач Административные совещания. | Анализ работы школы за прошлый год | Обсуждение выполнения КЦП | День ДРК. Формирование системы качеств знаний в 6-х классах |  | Сформированность системы качеств знаний в начальной школе |
| 1.2. | Педсоветы. Цель: организация деятельности и реализации КЦП |  |  |  | Работа учителей по обеспечению единых педагогических требований |  |
| 1.3. | Методическая работа. Цель: овладение теорией и практикой формирования качеств знаний учащихся |  | Собеседование по темам само-образования | Из опыта учителей начальных классов | Поэтапное формирование умственной деятельности учащих Гальперина, Талызина | Открытые уроки по проблеме формирования качества знаний учащихся |
| 1.4. | Теоретический семинар. Цель: овладение методикой формирования качества знаний учащихся |  |  | Модель комплексной характеристики успевающего по предмету |  | Изучение технологии мониторинга Шилова, Кальней |
| 1.5. | Работа по самообразованию. Цель: овладение методикой формирования качества знаний учащихся |  | Моделирование урока. Деловая игра | Индивидуальные консультации |  |  |
| 2. | Работа с учащимися, развитие познавательного интере-са через вовлечение в различные виды познавательной деятельности |  | Уровень обу-чаемости | Уровни сфор-мированности ОУУН | Выставка твор-ческих работ | Школьные олимпиады |
| 3. | Работа с родителями. Итоги работы по формированию качества знаний |  | Индивидуальные консультации |  | Родительское собрание «Формирование качеств знаний учащихся» |  |
| 4. | Информационное обеспечение. Формирование банка данных по проблеме | Анализ работы школы за год | Уроки обучаемости | Состояние качества знаний | Методика Галь-перина, Талызиной | Технология Шилова |
| 5. | Контроль и регулирование. Осуществление контроля с целью оценки эффективности КЦП и закрепление позитивных результатов | Контроль ка-лендарно-тематического планирования учителей | Проведение стартового контроля | Рубежный контроль | Контроль форм и методов учебы по формированию знаний учащихся. Посещение уроков |  |

| № п/п | Система формирования и методы организационной деятельности | Этапы и содержание деятельности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май |
| 1. 1.1. | Организация работы с кадрами. Совещание при директоре |  | Итоги монито-ринговых иссле-дований отношения учащихся к учебе | О проведении дня ДРК | Исследование учащихся на предмет удовлетворительно-сти качества знаний | Итоги года |
| 1.2. | Педсоветы. | Урок в современной школе |  | Формы и методы работы классных руководителей по воспитанию ответственного отношения к учёбе |  |  |
| 1.3. | Методическая работа | Самоотчет по проблеме учителей биологии, химии, физики | Разработка методики проведения ДРК. Взаимопосещение уроков 4-х и 5-х классов | Взаимопроверка и анализ тетрадей учащихся | Разработка тексто-вых контрольных работ и срезов зна-ний. Мониторинг исследований ре-зультатов учебного процесса по математике | Утверждение практических математических экзаменационных материалов по итогам работы за год по КЦП |
| 1.4. | Теоретический семинар | Конструирование учебного процесса на основе техноло-гического подхода | Методы и формы проверки сфор-мированности системы качества знаний учащихся | Шамова и Давыденко о системе качества знаний учащихся |  |  |
| 1.5. | Работа по самообразованию |  |  | «Круглый стол» «Проблема качества знаний в школе» | Изучение «Положения об итоговой ат-тестации» | Итоги работы по са-мообразованию. Собеседование |
| 2. | Работа с учащимися | Анкетирование затруднений учащихся | Анкетирование учащихся 9– 11-х классов «Умеете ли вы учиться» | Качество преподавания по оценкам учащихся. Анкетирование | Мониторинговые исследования об удовлетворительно-сти качества знаний | Проверка уровня сформированности качества знаний в 8-х классах |
| 3. | Работа с родителями | Анкетирование. Выполнение ре-бенком домашнего задания | День открытых дверей | Родительское соб-рание «Подготовка к экзаменам» | Итоги работы по под-готовке к этапам КЦП. Концерт для родителей |  |
| 4. | Информационное обеспечение | Анкеты и их анализ | Методика мони-торингового ис-следования. Методика ДРК. Анализ анкет | План и методика взаимопроверки тетрадей | «Положение об ито-говой аттестации». Методика обработки «Удовлетворенность учебными предме-тами» | Первичное подведе-ние итогов по резуль-татам работы по КЦП. Анализ результатов итогового контроля |
| 5. | Контроль и регулирование | Итоговая кон-трольная работа за I полугодие, корректировка | Качество знаний учащихся по школе | Проведение срезовых работ по биологии, физике | Контроль за органи-зацией обобщения и повторения | Итоговый контроль |